## Лист1
Номер дефекта | Название (Summary): | Критичность/Серьезность (Severity): | Окружение | Описание( Description): | Шаги (Steps to reproduce): | Ожидаемый результат (Expected result): | Фактический результат (Actual result): | Ссылка на вложение (Attachments)
1 | На странице авторизации в поле "Login" не задана нижняя граница в 3 символа | Тривиальная (Trivial) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #11 - "Страница авторизации. Валидация поля логин - валидные символы: Тестирование границ. Нижняя граница, невалидная длина" Условие: Открыта страница авторизации | 1. Ввод в поле "Password": password2 (из данных по авторизации) | Появляется предупреждение о том что поля формы должны содержать от 3 до 32 сиволов | Появляется предупреждение "Некорректный логин или пароль" | Скриншот приложения
2. В поле "Login" ввести 2 валидных символа
3. Нажать на кнопку входа "SIGN IN"
2 | На странице авторизации в поле "Login" не задана верхняя граница в 32 символа | Незначительная (Minor) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #14 - "Страница авторизации. Валидация поля логин - валидные символы: Тестирование границ. Нижняя граница, невалидная длина" Условие: Открыта страница авторизации | 1. В поле "Login" ввести 33 валидных символа | В поле "Login" выведено 32 символа | В поле "Login" выведено 33 символа | Скриншот приложения
3 | На странице авторизации в поле "Login" не задано ограничение на ввод невалидных символов: символы кириллицы | Тривиальная (Trivial) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #15 - "Валидация поля логин - невалидные символы: Ввод символа кирилицы" Условие: Открыта страница авторизации | 1. Ввести в поле "Login" заглавный и строчный символы кириллицы | Поле "Login" пустое | В поле "Login" выведено 2 символа | Скриншот приложения
4 | На странице авторизации в поле "Login" не задано ограничение на ввод невалидных символов: символы кириллицы | Тривиальная (Trivial) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #16 - "Валидация поля логин - невалидные символы: Ввод специализированных символов ;#*()^" Условие: Открыта страница авторизации | 1. Ввести в поле "Login" специализированные символы | Поле "Login" пустое | В поле "Login" выведено 6 символов | Скриншот приложения
5 | На странице авторизации в поле "Login" не задано ограничение на ввод невалидных символов: символ пробела | Тривиальная (Trivial) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #17 - "Валидация поля логин - невалидные символы: Ввод символа пробела" Условие: Открыта страница авторизации | 1. Ввести в поле "Login" символ пробела | Поле "Login" пустое | В поле "Login" выведен 1 символ | Скриншот приложения
6 | На странице авторизации в поле "Password" не задана нижняя граница в 3 символа | Тривиальная (Trivial) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #21 - "Валидация поля пароль - валидные символы: Тестирование границ. Нижняя граница, невалидная длина" Условие: Открыта страница авторизации | 1. Ввод в поле "Login": login2 (из данных по авторизации) | Появляется предупреждение о том что поля формы должны содержать от 3 до 32 сиволов | Появляется предупреждение "Некорректный логин или пароль" | Скриншот приложения
2. В поле "Password" ввести 2 валидных символа
3. Нажать на кнопку входа "SIGN IN"
7 | На странице авторизации в поле "Password" не задана верхняя граница в 32 символа | Незначительная (Minor) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #24 - "Валидация поля пароль - валидные символы: Тестирование границ. Верхняя граница, невалидная длина" Условие: Открыта страница авторизации | 1. В поле "Password" ввести 33 валидных символа | В поле "Password" выведено 32 символа | В поле "Password" выведено 33 символа | Скриншот приложения
8 | На главной странице отсутсвует кнопка добавления новости | Блокирующая (Blocker) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #38 - "Доступность функционала добавления новости с главной страницы" Условие: Выполнена авторизация в приложении, открыта главная страница | 1. Нажать на кнопку с символом "+" в блоке "News" | Открывается блок "Creating NEWS" | Кнопка с символом "+" отсутсвует | Скриншот приложения
9 | Ссылка на Privacy Policy недоступна | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #46 - "Доступность ссылки на Privacy Policy" Условие:Открыт блок "About" | 1. Нажать на ссылку, находящуюся под указателем "Privacy Policy" | Открывается страница в браузере, страница загружается | Бразуер открывается, ссылка не загружается | Скриншот приложения
10 | Ссылка на Terms Of Use недоступна | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #47 - "Доступность ссылки на Terms Of Use" Условие:Открыт блок "About" | 1. Нажать на ссылку, находящуюся под указателем "Terms Of Use" | Открывается страница в браузере, страница загружается | Бразуер открывается, ссылка не загружается | Скриншот приложения
11 | На странице добавления новости в поле "Title" не задана верхняя граница в 32 символа | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #52 - "Добавление новости. Верхняя граница поля "Title". Невалидная длина" Условие: Открыта страница добавления новости | 1. В поле "Title" ввести 33 валидных символа | В поле "Title" выведено 32 символа | В поле Title" выведено 33 символа | Скриншот приложения
12 | На странице добавления новости в поле "Description" не задана верхняя граница в 128 символов | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #54 - "Добавление новости. Верхняя граница поля "Description". Невалидная длина" Условие: Открыта страница добавления новости | 1. В поле "Description" ввести 129 валидных символов | В поле "Description" видимы 128 символов | В поле "Description" выведено 129 символов | Скриншот приложения
13 | При добавлении новости не исключается возможность добавления новости в прошлом | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #58 - "Добавление новости - валидная дата, невалидное время (в прошлом)" Условие: Открыта страница добавления новости. Время - 12:27 | 1. Нажать на форму "Category" для раскрытия открывающегося списка | Выделенный час не изменяется - текущий час выделен | Выделенный час изменяется - выделено время на час раньше текущего | Скриншот приложения
2. Выбрать категорию "Объявление"
3. В поле "Title" ввести : Диплом1234 + текущая дата
4. Выбрать поле "Publication date"
5. Выбрать дату на неделю позже текущей
6. Выбрать поле "Time"
7. Выбрать час на час раньше текущего
14 | При фильтрации новости не исключается возможность выбора некорректных дат (дата "до" раньше "после") | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #62 - "Фильтр новости - негативный сценарий: неверный промежуток времени" Условие: Открыт блок новости. Текущая дата - 18.06.2023 | 1. Нажать на кнопку "Фильтр" | Выбранная дата - дата на неделю позже текущей, дата на неделю раньше текущей не выбрана. Окно выбора даты не закрывается | Выбранная дата (на неделю раньше текущей) выделяется | Скриншот приложения
2. Нажать на форму "Category" для раскрытия открывающегося списка
3. Выбрать категорию "Объявление"
4. Открыть первый блок выбора даты
5. Выбрать дату на неделю позже текущей
6. Нажать кнопку "ОК"
7. Открыть второй блоке выбора даты
8. Выбрабть дату на неделю раньше текущей
15 | При сортировке новости от последней к первой первые блоки неявляются видимыми | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #64 - "Сортировка новостей от последней к первой" Условие: Открыт блок новости. | 1. Нажать на кнопку "Сортировка" | Новость, которая была первой, находится в первом блоке | Первой видимой новость является не та новоость, которая изначально была в первом блоке | Новостная лента до сортировки Новостная лента после сортировки
2. Нажать на кнопку "Сортировка" еще раз
16 | На странице добавления претензии в поле "Description" не задана верхняя граница в 128 символов | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #76 - "Блок "Претензии". Добавление претензии. Верхняя граница поля "Description". Невалидная длина" Условие: Открыто окно добавления претензии | 1. В поле "Description" ввести 129 валидных символов | В поле видимы 128 символов | В поле видимы 129 символов | Скриншот приложения
17 | Последняя добавленная претензия не появляется в начале списка претензий | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #77 - "Блок "Претензии". Добавление претензии. Позитивный сценарий" Условие: Открыто окно добавления претензии | 1. В поле "Title" ввести : "Диплом123" + текущая дата | Окно добавления претензии закрывается. В ленте первой появилась претензия с названием "Диплом 123" + текущая дата | Первой является другая претензия (дата на ней раньше даты, указанной в созданной претензии) | Скриншот приложения
2. Нажать на форму "Executor" для раскрытия открывающегося списка
3. Выбрать первого доступного исполнителя
4. Выбрать поле "Publication date"
5. Нажать кнопку "ОК"
6. Выбрать поле "Time"
7. Нажать кнопу "ОК"
8. В поле "Description" ввести: "Описание объявления Диплом"
9. Нажать на кнопку "SAVE"
18 | Приложение дает возможность оформить претензию на еще не наступивший день | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #79 - "Блок "Претензии". Добавление претензии - невалидная дата" Условие: Открыто окно добавления претензии; текущая дата - 28/06/2023 | 1. В поле "Title" ввести : "Диплом1234" + текущая дата | Выделенная дата не изменяется - текущая дата выделена | Дата в будущем выделяется | Скриншот приложения
2. Нажать на форму "Executor" для раскрытия открывающегося списка
3. Выбрать первого доступного исполнителя
4. Выбрать поле "Publication date"
5. Выбрать дату на неделю позже
19 | Приложение дает возможность оформить претензию на еще не наступившее время | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #80 - "Блок "Претензии". Добавление претензии - валидная дата, невалидное время" Условие: Открыто окно добавления претензии; текущая дата - 28/06/2023. Текущее время - 16:12 | 1. В поле "Title" ввести : "Диплом1234" + текущая дата | Выделенный час не изменяется - текущий час выделен | Время в будущем выделяется | Скриншот приложения
2. Нажать на форму "Executor" для раскрытия открывающегося списка
3. Выбрать первого доступного исполнителя
4. Выбрать поле "Publication date"
5. Нажать кнопку "ОК"
6. Выбрать поле "Time"
7. Выбрать час на час позже текущего
20 | Последняя добавленная претензия не появляется в начале списка претензий на главной странице | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #82 - "Блок "Претензии" - Главная страница. Видимость ранее добавленной претензии" Условие: Открыто окно добавления претензии | 1. В поле "Title" ввести : "Диплом12345" + текущая дата | Открыта главная страница. В блоке есть претензия с названием "Диплом 12345" + текущая дата | Первой является другая претензия (дата на ней раньше даты, указанной в созданной претензии) | Скриншот приложения
2. Нажать на форму "Executor" для раскрытия открывающегося списка
3. Выбрать первого доступного исполнителя
4. Выбрать поле "Publication date"
5. Нажать кнопку "ОК"
6. Выбрать поле "Time"
7. Нажать кнопу "ОК"
8. В поле "Description" ввести: "Описание объявления Диплом"
9. Нажать на кнопку "SAVE"
10. Нажать на кнопку "Гамбургер"
11. Нажать на кнопку "MAIN"
21 | На странице претензий отсутствует кнопка сортировки | Блокирующая (Blocker) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #83 - "Блок "Претензии" - сортировка претензий от первой к последней" Условие: Открыт блок претензий | 1. Нажать на кнопку "Сортировка" | Претензия, которая была первой, находится в последнем блоке | Кнопки "Сортировка" нет на странице | Скриншот приложения
22 | На странице претензий отсутствует кнопка сортировки | Блокирующая (Blocker) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #84 - "Блок "Претензии" - сортировка претензий от последней новаости к первой" Условие: Открыт блок претензий | 1. Нажать на кнопку "Сортировка" | Новость, которая была первой, находится в первом блоке | Кнопки "Сортировка" нет на странице | Скриншот приложения
2. Нажать на кнопку "Сортировка" еще раз
23 | На странице добавления претензии в поле "Comment" не задана верхняя граница в 128 символов | Значительная (Major) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #93 - "Блок "Претензии". Добавление комментария. Верхняя граница поля "Comment". Невалидная длина" Условие: Открыто окно добавления комментария | 1. В поле "Comment" ввести 129 валидных символов | В поле видимы 128 символов | В поле видимы 129 символов | Скриншот приложения
24 | Приложение позволяет не добавлять комменатрий при отклонении созданной претензии | Средняя (Medium) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #102 - "Блок "Претензии". Изменение статуса претензии. Созданная претензия. Отклонить претензию. Обязателен ввод комментария" Условие: Открыт блок "Претензии", отфильтрованы претензии в статусе "Open" | 1. Нажать на стрелку внизу первого блока претензии | Статус претензии изменился на "Cancelled", в блоке комментариев есть комментарий "Отменено" | Окно ввода комментария не появляется, претензия изменяет свой статус без обязательного ввода комментария | Скриншот приложения
2. Нажать на кнопку "лист с настройками"
3. Нажать на кнопку "Throw out"
5. Появилось окно ввода комментария
5. Ввести комментарий "Отменено"
6. Нажать на кнопку "ОК"
25 | Невозможно вернуть в работу выполненную претензию | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #107 - "Блок "Претензии". Изменение статуса претензии. Исполненная претензия. Вернуть в работу" Условие: Открыт блок "Претензии", отфильтрованы претензии в статусе "Executed" | 1. Нажать на стрелку внизу первого блока претензии | Статус претензии изменился на "In progress", в блоке комментариев есть комментарий "Вернуть в работу" | Кнолпка изменения статуса претензии недоступна | Скриншот приложения
2. Нажать на кнопку "лист с настройками"
3. Нажать на кнопку "Back to work"
5. Появилось окно ввода комментария
5. Ввести комментарий "Вернуть в работу"
6. Нажать на кнопку "ОК"
26 | Невозможно вернуть в работу отмененную претензию | Критическая (Critical) | MacBook Air, M1, Ventura 13.2.1 Эмулятор: Pixel 6 Pro API 29 | Выполнение тест-кейса #108 - "Блок "Претензии". Изменение статуса претензии. Отклоненнная претензия. Вернуть в работу" Условие: Открыт блок "Претензии", отфильтрованы претензии в статусе "Cancelled" | 1. Нажать на стрелку внизу первого блока претензии | Статус претензии изменился на "In progress", в блоке комментариев есть комментарий "Вернуть в работу" | Кнолпка изменения статуса претензии недоступна | Скриншот приложения
2. Нажать на кнопку "лист с настройками"
3. Нажать на кнопку "Back to work"
5. Появилось окно ввода комментария
5. Ввести комментарий "Вернуть в работу"
6. Нажать на кнопку "ОК"